## Hoja1
SLV-Multicanal con HH | time axis 2019-10-07 to 2020-08-31
Relevamiento Detallado | bar: 2019-10-07 to 2019-11-25
Diseño Detallado | bar: 2019-10-21 to 2019-12-02
Presentación de maquetas / aprobación de usuario | bar: 2019-12-09; 2019-12-23 to 2020-01-06
Rediseño estructuras de datos | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Construcción
Consolidado Multicanal
Selección de canales y pedidos a consolidar | bar: 2019-12-30 to 2020-01-13
Pre-visualización de consolidado | bar: 2019-12-30 to 2020-01-13
Consolidación de pedidos multicanal | bar: 2020-01-13 to 2020-01-20
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-01-13 to 2020-01-20
Escaneo de artículos | bar: 2020-01-27 to 2020-02-03
Panel Consolidado MC | bar: 2020-02-10
Consolidado Faltantes CMC | bar: 2020-02-17
Asignación de armador a faltantes CMC | bar: 2020-02-24
Escaneo de artículos faltantes CMC | bar: 2020-02-24
Consolidado Reparto
Panel Pedidos / Panel Detalle Pedidos | bar: 2020-03-02
Asignacion Pedidos | bar: 2020-03-09
Escaneo Pedido | bar: 2020-03-09
Consolidado Faltantes Pedidos | bar: 2020-03-16
Panel Faltantes | bar: 2020-03-23
Asignacion Faltantes Pedidos | bar: 2020-03-30
Escaneo faltantes pedido | bar: 2020-03-30
Reporte faltantes reales | bar: 2020-03-30
Escaneo manual por pedido faltantes reales | bar: 2020-04-06
Distribuir faltantes en pedidos | bar: 2020-04-06
Panel armador/ Detalle actividad armador | bar: 2020-04-13
Facturar | bar: 2020-04-13
Consolidado Comisionista
Panel Consolidado/ Detalle CS/ Detalle Pick CS | bar: 2020-04-20
Consolidado comisionista (manual) | bar: 2020-04-27
Asignacion Consolidado Comisionista | bar: 2020-05-04
Escaneo Consolidado Comisinista | bar: 2020-05-04
Distribución/Facturar Consolidado Comi | bar: 2020-05-11
Crear Pedido faltante | bar: 2020-05-11
Control Carretas
Panel Control Carretas | bar: 2020-05-18
Control Carreta / escaneo marbete y artículos | bar: 2020-05-18
Generación NC de sobrantes | bar: 2020-05-25
DBA: | bar: 2020-03-23 to 2020-03-30
NET: | bar: 2020-03-23 to 2020-03-30
Test
Consolidado Multicanal
Selección de canales y pedidos a consolidar | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Pre-visualización de consolidado | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Consolidación de pedidos multicanal | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Escaneo de artículos | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Panel Consolidado MC | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Consolidado Faltantes CMC | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Asignación de armador a faltantes CMC | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Escaneo de artículos faltantes CMC | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Consolidado Reparto
Panel Pedidos / Panel Detalle Pedidos | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
Asignacion Pedidos | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
Escaneo Pedido | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
Consolidado Faltantes Pedidos | bar: 2020-03-16 to 2020-03-23
Asignacion Faltantes Pedidos | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Panel Faltantes | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Escaneo faltantes pedido | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Reporte faltantes reales | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Escaneo manual por pedido faltantes reales | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Distribuir faltantes en pedidos | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Panel armador/ Detalle actividad armador | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Facturar | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
Consolidado Comisionista | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Panel Consolidado/ Detalle CS/ Detalle Pick CS | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Consolidado por zona (manual) | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Asignacion Consolidado Sector | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Escaneo Consolidado Sector | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Distribución/Facturar Consolidado Comi | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Crear Pedido faltante
Control Carretas | bar: 2020-06-01 to 2020-06-15
Panel Control Carretas | bar: 2020-06-01 to 2020-06-15
Control Carreta / escaneo marbete y artículos | bar: 2020-06-01 to 2020-06-15
Generación NC de sobrantes