## Hoja1
SLV-Multicanal con HH |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25
Relevamiento Detallado | bar: 2019-10-07 to 2019-11-25; 2019-12-30 to 2020-01-06
Diseño Detallado | bar: 2019-10-21 to 2019-12-02; 2019-12-30 to 2020-01-06
Presentación de maquetas / aprobación de usuario | bar: 2019-12-09; 2019-12-30 to 2020-01-06
Rediseño estructuras de datos | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16; 2019-12-30 to 2020-01-06
Construcción | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06
Consolidado Multicanal
Selección de canales y pedidos a consolidar | bar: 2019-12-23 to 2020-01-06
Pre-visualización de consolidado | bar: 2019-12-23 to 2020-01-06
Consolidación de pedidos multicanal | bar: 2020-01-13
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-01-13
Escaneo de artículos | bar: 2020-01-20 to 2020-01-27
Consolidado Reparto
Asignacion de armador por CP | bar: 2020-02-03
Escaneo de artículos | bar: 2020-02-10 to 2020-02-17
Reapertura CP y escaneo de faltantes | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-02-24
Cierre y Distribucion | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-03-02
Consolidado Comisionista
Asignacion de armador por CS | bar: 2020-02-24
Escaneo de artículos | bar: 2020-03-02 to 2020-03-09
Reapertura CS y escaneo de faltantes | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-03-16
Cierre y Distribucion | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-03-23
Faltantes Consolidado Multicanal
Selección de CP y CS cerrados | bar: 2020-03-30
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-03-30
Escaneo de artículos faltantes encontrados | bar: 2020-04-06 to 2020-04-13
DBA: | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-03-23 to 2020-03-30
NET: | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06; 2020-03-23 to 2020-03-30
Test
Consolidado Multicanal | bar: 2020-02-03
Selección de canales y pedidos a consolidar | bar: 2020-02-03
Pre-visualización de consolidado | bar: 2020-02-03
Consolidación de pedidos multicanal | bar: 2020-02-03
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-02-03
Escaneo de artículos | bar: 2020-02-03
Consolidado Reparto
Asignacion de armador por CP | bar: 2020-03-09
Escaneo de artículos | bar: 2020-03-09
Reapertura CP y escaneo de faltantes | bar: 2020-03-09
Cierre y Distribucion | bar: 2020-03-09
Consolidado Comisionista
Asignacion de armador por CS | bar: 2020-03-30
Escaneo de artículos | bar: 2020-03-30
Reapertura CS y escaneo de faltantes | bar: 2020-03-30
Cierre y Distribucion | bar: 2020-03-30
Faltantes Consolidado Multicanal
Selección de CP y CS cerrados | bar: 2020-04-20 to 2020-05-11
Asignación de armador por artículos o grupos de artículos | bar: 2020-04-20 to 2020-05-11
Escaneo de artículos faltantes encontrados | bar: 2020-04-20 to 2020-05-11