## Hoja1
Frente - Componente | Ticket | Resumen - Tarea | Prioridad | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | Observaciones | Fecha de Creada | Fecha Compromiso | Fecha de Cierre | Responsable
POS | ID-562 | Eliminacion de traba de pedidos para validacion en el RAC | ↑ Alta | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | Se acondicionó test para probar: pruebas para pedidos de cualquier canal y origen VTEX, VM, ACWEB de CF, se le debe asignar dinámicamente el DNI asociado al cliente o en su defecto estado traba 19 por falta de DNI. | 2022-02-03 | 2022-02-14 |  | Charles Maldonado
POS | ID-547 | Alta de clientes CF en terminal autogestion | ↑ Alta | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | se agrega el requerimiento de genero del cliente | 2021-12-21 | 2022-04-01 |  | Charles Maldonado
POS | ID-524 | Trabas de pedidos nuevas - ventas | ↑ Alta | En progreso | En progreso | En progreso | Suspendido | Suspendido |  | Realizado, pero hay un desacuerdo entre ventas y auditoria. Desde el 24/11/2021 se testo la función solicitada, quedo pendiente por parte del cliente definir quien liberaría las trabas. | 2021-09-04 | Pendiente de estimar |  | Charles Maldonado
POS | ID-502 | Incorporacion centralizada de descripciones genericas en flejes de precios | ↑ Alta | En progreso | En progreso | En progreso | Completado | Completado | Completado | Está en producción con ajustes solicitados | 2021-07-18 | 2022-02-10 |  | Charles Maldonado
POS | ID-465 | Reporte usuarios/personas en acweb - DMedina | ↑ Media | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | Requerimiento enviado a Huenei: Instalación de aplicativos POS en PC de usuario y permisos, para poder ver estado de usuario en POS para proceso de Bajas mensuales. | 2021-04-30 | Pendiente de estimar |  | Leticia Vargas
VTEX | POSG-835 | Mejoras en procesamiento de promociones | ↑ Media | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | Se esta probando en VTEX la integración de cucardas del JSON y sigue pendiente en TEST probar promociones múltiple UxB y se entrego a Huenei el desarrollo de la adecuación del servicio que integra estas promos a VTEX | 2022-01-18 | Pendiente de estimar |  | Recurso HUENEI / Charles Maldonado
VTEX | HD-66677 | Corrección de error de baja de direcciones | ↑ Media | En progreso | En progreso | Completado | Completado | Completado | Completado | Se recibe la mejora para ser probada en Test por parte del proveedor Huenei. | 2022-02-01 | 2022-02-22 |  | Recurso HUENEI / Charles Maldonado
POS | ID-564 | Confirmación de los alivios de tarjetas automáticas realizados por el Tesorero - permitir marcar encontrados | ↑ Media | No comenzado | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | Se requiere que el check de cupón no encontrado se pueda quitar | 2022-02-09 | Mes de Marzo |  | Ivan Aquilano / Leticia Vargas
POS | ID-563 | Crear un reporte de terminales pendientes en carga de cierre de lote del tesorero al final del día. | ↑ Alta | No comenzado | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | Al momento de la carga de los cierres de lote por parte de los tesoreros se les abra un desplegable con la terminal que están cargando del mismo modo que ocurre con la carga de cierres de lote de CL | 2022-02-09 | 2022-03-01 |  | Ivan Aquilano / Leticia Vargas
POS | ID-431 | Facturacion de fletes reparto por monto de pedido, no de factura | ↑ Alta | No comenzado | En progreso | En progreso | En progreso | En progreso |  | La factura de Flete, debería salir por el importe tomado por el vendedor al momento de realizar el pedido y no por lo facturado. | 2021-03-02 | Pendiente de estimar |  | Ivan Aquilano
POS | ID-332 | Modificacion de carga de Cierre de lote salon | ↑ Alta | No comenzado | No comenzado | No comenzado | No comenzado | No comenzado |  | En conjunto con Huenei | 2020-09-09 | Pendiente de estimar |  | Ivan Aquilano / Leticia Vargas
POS | ID-299 | Cambio reporte ACweb - Devolucion de efectivo | ↑ Media | No comenzado | No comenzado | No comenzado | No comenzado | No comenzado |  | En el reporte de ACWEB llamado "Devolución de efectivo" en la columna facturista aparezca el nombre y apellido del facturista (Está apareciendo quien aprueba la devolución) y en la columna Responsable debería aparecer quien aprueba la devolución | 2020-05-28 | Pendiente de estimar |  | Ivan Aquilano
VTEX |  | Visibilizar stock en frontend aprobar de la app vendedor, donde figura el detalle del pedido y el checkout solo para el vendedor (no clientes de la tienda). VE y CO | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Agregar en ficha del producto y en el product box la cantidad de unidades que trae el bulto **** UN x BTO exclusivo para el ambiente CO . | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | Completado |  | disponible en producción CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Apagado en la tienda desde el backend VTEX, con rol específico para personal de ventas responsable de esta gestión por sucursal o todo el sitio. VE y CO | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Pesables y frescos en sitio CO | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | En progreso |  | disponible en producción CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Mejorar la forma de actualizar el json de cucardas para que impacte en la actualización de cookies cada vez que vital actualiza uso implícito del delete para reiniciar en cada carga. Ve y CO | ↑ Alta |  |  | En progreso | Completado | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Ver más productos Páginado de tienda VE y CO | ↑ Media |  |  | En progreso | Completado | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Que el campo de "sumar observación" aparezca en la orden | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Apagado en la tienda VE + CO | ↑ Media |  |  | En progreso | En progreso | Completado |  | disponible en producción VE y CO | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Analisis, diagnóstico y optimización sitio CO | ↑ Alta |  |  | En progreso | En progreso | En progreso |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Almacenar orderformid desde el botón de finalizar pedido en minicart VE y CO | ↑ Media | [5 empty] | En progreso | mejora para preguardar minicart del cliente en MD | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Visibilizar el stock en backend Ve y CO | ↑ Media | [5 empty] | En progreso |  | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  | Charles Maldonado + COREBIZ
VTEX |  | Restringir pedidos con TAPA, OFERTA, LISTA con poco porcentaje : Definir reglas! App Vendedor VE y CO | ↑ Media | [5 empty] | En progreso | Al intentar aprobar un pedido validar que se cumpla un X % de tapa Consultar si se puede parametrizar (para poder modificar el % desde Vital) | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  | Charles Maldonado + COREBIZ
POS | ID-571 | Alta de clientes CF en web vía QR | ↑ Alta |  |  |  | En progreso | En progreso | En progreso | diseñada la arquitectura e inicio del desarrollo del lado POS | 2022-03-03 | Pendiente de estimar |  | Charles Maldonado y Ivan Aquilano TOP group Huenei